## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MAPA DE RIESGOS | [16 empty] | CODIGO: F06-P07-ASIG
VERSIÓN: 3.0
[17 empty] | FECHA DE ACTUALIZACION | ACTUALIZADO POR
[17 empty] | 2018-11-20 | LIDERES DE PROCESO COORDINADOR DE CALIDAD
IDENTIFICACION DEL RIESGO |  | VALORACION DEL RIESGOS |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR EL RIESGO Y OPORTUNIDADES |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION |  |  |  | RE-VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANALSIS Y OBSERVACIONES DEL IMPACTO DE LA ACCION PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
RIESGO | CAUSAS QUE GENERARON EL RIESGO | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES | RESPONSABLES | PRESUPUESTO | PERIODO DE EJECUCION |  | CUMPLIMIENTO | RESPOSNABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUIMIENTO | VALORACION DEL CONTROL Y/O ACCION | NUEVA CALIFICACIÓN |  | NUEVA EVALUACIÓN
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO
Relevancia Internacionalización | Relevancia del proceso en el entorno y su papel dentro de procesos de acreditación en calidad. | Casi Seguro | Catastrófico | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Consolidar los convenios establecidos y las oportunidades que ofrecen las redes y asociaciones a las que se pertenece. | ORI y Directores de programa | N/A | 2018-05-02 | 2018-06-01 | CUMPLIMIENTO | ENGLES REVUELTA | 2018-06-30 | 60 | Probable | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Consolidar los convenios establecidos y las oportunidades que ofrecen las redes y asociaciones a las que se pertenece. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Casi Seguro a Probable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Catastrófico el riesgos se mantuvo en una Zona de riesgo Extrema, se recomienda definir acciones para evitar, compartir o tranferir el riesgo, de deben definir accione de mayor impacto frente al riesgos identificado
Poca Madurez y Consolidacion del proceso de Relaciones Internacionales | Estándares más altos en objetivos, metas y resultados al ser este un proceso consolidado en el entorno. | Casi Seguro | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Consolidar presupuestos anuales direccionados a actividades puntuales de movilidad. | ORI y Directores de programa | N/A | 2018-05-02 | 2018-06-01 | CUMPLIMIENTO | ENGLES REVUELTA | 2018-06-30 | 80 | Posible | Menor | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Consolidar presupuestos anuales direccionados a actividades puntuales de movilidad. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Casi Seguro a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Moderada , se recomienda definir acciones para asumir o reducir el riesgo
Falta de Requerimiento y Recursos Financieros | Las iniciativas ligadas al proceso de internacionalización requieren recursos financieros para su consolidación unido esto a la obligatoriedad del proceso y la necesidad de tener resultados a evidenciar. | Probable | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Identificar fuentes adicionales de financiación y los mecanimos para acceder a los recursos disponibles. Articular los presupuestos de cada uno de los programas y la ORI acorde a las necesidades y objetivos de visibilidad nacional e internacional. | ORI y Directores de programa | N/A | 2018-05-02 | 2018-06-01 | CUMPLIMIENTO | ENGLES REVUELTA | 2018-06-30 | 55 | Posible | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Identificar fuentes adicionales de financiación y los mecanimos para acceder a los recursos disponibles. Articular los presupuestos de cada uno de los programas y la ORI acorde a las necesidades y objetivos de visibilidad nacional e internacional. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta, se recomienda definir acciones para Reducir, evitar, compartir o tranferir el riesgo.
Deficit en la Disponibilidad de recursos humanos | La necesidad de ejecutar acciones y lograr objetivos en un corto y mediano plazo requiere que se cuente con un equipo de trabajo que resplade y garantice la ejecución de los planes de trabajo que se generen para el logro de las metas propuestas. | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Repartir funciones entre coordinaciones de programas de manera tal que se establezcan funciones y roles específicos que permitan dar respuesta a los requerimientos que generan las acciones que se ejecutan dentro del proceso. | ORI y decanaturas | N/A | 2018-05-02 | 2018-06-01 | CUMPLIMIENTO | ENGLES REVUELTA | 2018-06-30 | 85 | Improbable | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Repartir funciones entre coordinaciones de programas de manera tal que se establezcan funciones y roles específicos que permitan dar respuesta a los requerimientos que generan las acciones que se ejecutan dentro del proceso. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Improbable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Insignificante pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Baja, se recomienda definir acciones para asumir el riesgo.
Déficit en la Toma de decisiones | Demoras en la respuesta, visto bueno o aprovación por parte de actores designados para tal fin en algún momento del proceso. | Probable | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Consolidar los procedimientos con funciones y responsables, establecer tiempos y realizar seguimientos que permitan determinar posibles cuellos de botella para buscar soluciones. | ORI | N/A | 2018-05-02 | 2018-06-01 | CUMPLIMIENTO | ENGLES REVUELTA | 2018-06-30 | 85 | Improbable | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Consolidar los procedimientos con funciones y responsables, establecer tiempos y realizar seguimientos que permitan determinar posibles cuellos de botella para buscar soluciones. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Improbable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Baja, se recomienda definir acciones para asumir el riesgo.
Baja Participación de la comunidad | Desinteres, falta de motivación o desconocimiento de los procedimientos por medio de los cuales se pueden vincular. | Probable | Catastrófico | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Generar acciones de socialización de resultados alcanzados y de beneficios de participación que incentiven a la comunidad a hacerse participes. | ORI, Decanaturas | N/A | 2018-05-02 | 2018-06-01 | CUMPLIMIENTO | ENGLES REVUELTA | 2018-06-30 | 65 | Posible | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Generar acciones de socialización de resultados alcanzados y de beneficios de participación que incentiven a la comunidad a hacerse participes. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Catastrófico a Mayor, el riesgos se mantuvo en una Zona de riesgo Extrema, se recomienda definir acciones para evitar, compartir o tranferir el riesgo, de deben definir accione de mayor impacto frente al riesgos identificado
Incumplimiento en los tiempos de procedimientos de reclutamiento, selección, contratación. | Falta de conocimiento de los procedimientos | Casi Seguro | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Capacitaciones Reuniones de socialización con directores y jefes inmediatos, en las que se socializan los procedimientos de reclutamiento, selección y contratación | Talento humano | N/A | 1/01/2018 01/07/2018 | 30/01/2018 30/07/2018 | OK | ENGELS REVUELTA | 2018-08-20 | 60 | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Capacitaciones, Reuniones de socialización con directores y jefes inmediatos, en las que se socializan los procedimientos de reclutamiento, selección y contratación se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Casi Seguro a Probable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta
Falta de objetividad en la evaluación de microclase, entrevista, hoja de vida, prueba psicológica. | Falta de conocimiento de los procedimientos y aplicación de formatos. | Probable | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Capacitaciones Estandarización de los formatos de entrevista y microclase, basadods en competencias Socialización de los formatos a emplear | Talento humano | N/A | 1/01/2018 01/07/2018 | 30/01/2018 30/07/2018 | OK | ENGELS REVUELTA | 2018-08-20 | 65 | Posible | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Capacitaciones, Estandarización de los formatos de entrevista y microclase, basadods en competencias Socialización de los formatos a emplear se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta.
Escuela de Formación y Capacitación no contribuya al mejoramiento de personal | Baja asistencia en las capacitaciones internas Falta de compromiso por parte de los colaboradores con respecto a su formación Inasistencia de los colaboradores a los cursos ofertados por la Escuela de Formación No realización de diagnóstico de necesidades de capacitación y formación de los colaboradores Falta de motivación por parte de los jefes inmediatos con respecto a los planes de formación y capacitación | Probable | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Elaboración de plan de capacitación | Talento humano | N/A | 2018-01-01 | 2018-01-30 | OK | ENGELS REVUELTA | 2018-02-20 | 60 | Posible | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Elaboración de plan de capacitación se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta
Ausencia de un plan de bienestar que reaccione frente a las problematicas de los colaboradores | Falta de compromiso por parte de la institución Insuficiente asignación de recursos Desconocimiento por parte de jefes inmediatos de cómo actuar en primeros auxilios psicologicos Falta de sensibilización frente al bienestar social, individual y familiar del colaborador | Probable | Moderado | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Elaboración del plan de bienestar laboral | Talento humano | N/A | 2018-01-01 | 2018-01-30 | OK | ENGELS REVUELTA | 2018-02-20 | 70 | Posible | Menor | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Elaboración del plan de bienestar laboral se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Moderada
inadecuada generacion de la nomina | No reporte oportuno de las novedades de nómina Incoherencia frente al reporte de novedades con el registro de las mismas Fallas en el sistema de nómina y en el portal del pago de planilla Errores Humanos | Raro | Menor | E - Zona de riesgo Extrema | #N/A | Aplicación correcta del procedimiento Fortelecimiento del sistema de seguimiento docente | Talento humano | N/A | PRIMER DÍA DE CADA MES | QUINTO DÍA DE CADA MES | OK | ENGELS REVUELTA | Mensual | 75 | Raro | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Aplicación correcta del procedimiento Fortelecimiento del sistema de seguimiento docente se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Raro a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Menor a Menor se mantuvo controlado el riesgos de una Zona de riesgo Baja.
No aplicación del procedimiento de inducción y reinducción | Falta de conocimiento del procedimiento No ejecución de las actividades a cabalidad | Posible | Moderado | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Aplicación correcta de formatos y procedimiento Revisión y Actualización de la plataforma de inducción virtual, conforme a los cambios institucionales | Talento humano | N/A | 1/01/2018 01/07/2018 | 30/01/2018 30/07/2018 | OK | ENGELS REVUELTA | 2018-08-30 | 60 | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Aplicación correcta de formatos y procedimiento, Revisión y Actualización de la plataforma de inducción virtual, conforme a los cambios institucionales se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Insignificante pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Baja.
No reporte de incapacidades para tramite ante EPS | Colaboradores no hagan llegar al área las respectivas incapacidades EPS no den respuesta oportuna frente al tramite de incapacidades Desconocimiento de la normatividad vigente con respecto al tramite de incapacidades | Posible | Menor | E - Zona de riesgo Extrema | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo | Realización y Actualización de base de gestión de incapacidades (ausentismo laboral) Actualización oportuna del sistema de seguimiento docente | Talento humano | N/A | PRIMER DÍA DE CADA MES | QUINTO DÍA DE CADA MES | OK | ENGELS REVUELTA | Mensual | 55 | Improbable | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Realización y Actualización de base de gestión de incapacidades (ausentismo laboral) Actualización oportuna del sistema de seguimiento docente se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Improbable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Menor a Insignificante pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Moderada a Zona de riesgo Baja.
Demoras y deficiencias en la ejecución del proceso de vinculación | 1. No distribucción de personal de acuerdo a competencias. 2. Insuficiente personal de apoyo para el trámite y gestión de los procedimientos, sobrecarga laboral. 3. Deficiencias en la aplicación de las normas y reglamentos institucionales. | Posible | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Revisar, actualizar y socializar los documentos y formatos de los procedimientos de Reclutamiento-Seleccion-Contratación de administrativos y docentes. | Talento Humano | N/A | 1/01/2018 01/07/2018 | 30/01/2018 30/07/2018 | OK | ENGELS REVUELTA | 2018-08-30 | 65 | Improbable | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Revisar, actualizar y socializar los documentos y formatos de los procedimientos de Reclutamiento-Seleccion-Contratación de administrativos y docentes. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Improbable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Moderada.
Deficiente evaluación del desempeño laboral de los trabajadores en la Institución . | 1. Falta de mecanismos o herramientas para evaluar las competencias laborales de los servidores públicos. 2. Falta de seguimiento y de exigencia de competencias por parte de los jefes o responsables de área. 3. Deficientes procesos de inducción y reinducción a los empleados. 4. Poco compromiso de los jefes en desarrollar el proceso de inducción y reinducción al personal vinculado a su depedencia. | Posible | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Desarrollar y aplicar herramientas para evaluar las competencias laborales de los Administrativos y Docentes de la Institucion Elaboración y ejecución de un programa detallado de Inducción y/o Reinduccion. | Talento humano Desarrollo de Software | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | EN PROCESO | ENGELS REVUELTA |  | 0 | Posible | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | No se ha ejecutado la accion para abordar el riesgo
Deficiente e inadecuada Capacitación y/o entrenamiento en el puesto de trabajo. | 1. Ausencia de un diagnóstico real y objetivo. 2. Inadecuada programación. 3. Inadecuada socialización y divulgación. 5. Falta de capacitación y/o entrenamiento sobre procedimientos internos e inherentes a cada área de desempeño | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Evaluación y seguimiento a las capacitaciones Realizar seguimiento a los resultados de la evaluación de desempeño | Talento Humano | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | EN PROCESO | ENGELS REVUELTA |  | 0 | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | No se ha ejecutado la accion para abordar el riesgo
Demoras en la afiliación de Docentes y ocasionales al Sistema de Seguridad Social Integral, y de los contratistas y estudiantes de Práctica a la Administradora de Riesgos Laborales. | 1. Reporte tardío de la información de personal vinculado y/o contratado y de estudiantes de prácticas. 2. Omisión de información del personal vinculado y/o contratado y de estudiantes en prácticas. | Improbable | Catastrófico | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Realizar seguimiento a las fechas estipuladas en el formato de autorización de contratación | Talento Humano | N/A | PERIODO DE EJECUCION | 2018-01-30 | OK | ENGELS REVUELTA | 2018-02-20 | 75 | Raro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Realizar seguimiento a las fechas estipuladas en el formato de autorización de contratación se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Improbable a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Catastrófico a Mayor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta.
Desarticulación entre los procesos institucionales | Estructura organizacional no coherente con los procesos. Cambio de directrices en los procesos institucionales desde el plan de desarrollo. | Probable | Moderado | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Articulacion del mapa de procesos con la estructura organizacional | Vicerrectoria de Extension y Calidad | N/A | 2018-01-01 | 2018-01-30 | CUMPLIMIENTO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-02-20 | 2 | Improbable | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Articulando el mapa de procesos con la estructura organizacional se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Improbable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Insignificante pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Baja, se recomienda definir acciones para Asumir el riesgo
Incumplimiento con las estrategias de gestión del proceso investigativo | Poca respuesta de la comunidad académica institucional al proceso investigativo.. Insuficiente personal de apoyo a la dirección. Insuficiente asignación presupuestal para el proceso. | Posible | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Capacitación y acompañamiento a la comunidad académica para la aplicación a convocatorias | Direccion de investigacion | N/A | 01/02/2018 01/08/2018 | 20/02/2018 20/08/2018 | CUMPLIMIENTO | ENGELS REVUELTA LICEA | 20/02/2018 30/08/2018 | 2 | Raro | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Capacitando y acompañando a la comunidad académica para la aplicación a convocatorias se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Baja , se recomienda definir acciones para
Destinación de los recursos a actividades no enmarcadas dentro de los objetivos del Proceso de investigación. | Desconocimiento de las proyecciones y necesidades reales del proceso. | Raro | Moderado | E - Zona de riesgo Extrema | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo | Revisión del cumplimiento de terminos de referencia a las convocatorias y de la normativa. | Direccion de investigacion | N/A | Permanente | Permanente | CUMPLIMIENTO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-08-30 | 1 | Raro | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Revisión del cumplimiento de terminos de referencia a las convocatorias y de la normativa. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Raro a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Moderada a Zona de riesgo Baja, se recomienda definir acciones para Asumir el riesgo
Aprobación de proyectos de investigación sin el cumplimiento de los requerimientos exigidos por el sistema de ciencia, tecnología e innovación institucional | Desconocimiento de las normas. | Raro | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Revisión del cumplimiento de terminos de referencia a las convocatorias y de la normativa. | Direccion de investigacion | N/A | Permanente | Permanente | CUMPLIMIENTO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-08-30 | 1 | Raro | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Revisión del cumplimiento de terminos de referencia a las convocatorias y de la normativa. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Raro a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Moderada, se recomienda definir acciones para Asumir y reducir el riesgo
Contratacion de un Docente Investigador sin cumplir con el perfil definido por la institucion | Amiguismo y clientelismo. | Raro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Definición de los términos de la contratación, perfiles de docente investigador | Direccion de investigacion Gestion del Talento Tumano | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | CUMPLIMIENTO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-10-30 | 2 | Raro | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | A travez de la definición de los términos de la contratación y los perfiles de docente investigador se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Raro a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Baja, se recomienda definir acciones para Asumir el riesgo
No identificar las necesidades en las zonas de influencia. | *No se realiza indagación de necesidades *Baja asignación de recursos económicos *Baja asignación de capital humano *Deficiencias en la planeación *Falta de articulación entre las diferentes dependencias | Casi Seguro | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Identificar necesidades en las zonas de influencia a paritr de aplicación de encuestas, y/o encuentros, focus group, conversatorios. *Realizar planeación de estratégica para dar respuesta a necesidades identificadas. | Directora de Extensión Coordinación Vínculo con el Sector Productivo Coordinación Consultorio Empresarial Coordinación Educación Continuada Coordinación Trabajo con la Comunidad Coordinación de Egresados Directores de Programa | N/A | Tercera senama de mayo y de octubre 01/11/2018 | Tercera semana de mayo y de octubre 15/11/2018 | EN PROCESO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-10-01 | 0 | Casi Seguro | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | No se ha ejecutado la accion para abordar el riesgo
No visibilidad del departamento de extensión a nivel interno y extrerno | *No ejecucción de los proyectos diseñados *Diseño de herramientas e insumos poco funcionales * Ausencia de estrategias comunicativas adecuadas *Apatía entre las diferentes dependencias | Casi Seguro | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Realizar seguimiento y evaluación periódica a proyectos y actividades propuestas. *Diseñar e implementar con el departamento de comunicaciones estrategías para la socialización de los proyectos de extensión. | Directora de Extensión Coordinación Vínculo con el Sector Productivo Coordinación Consultorio Empresarial Coordinación Educación Continuada Coordinación Trabajo con la Comunidad Coordinación de Egresados Coordinación de Comunicaciones Directores de Programa | N/A | 06/02/2018 01/09/2018 | 15/11/2018 15/11/2018 | EN PROCESO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-10-01 | 0 | Casi Seguro | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | No se ha ejecutado la accion para abordar el riesgo
No realización de practicas empresariales de los estudiantes | * Apatía de los estudiantes para realizar la práctica *Espacios insuficientes para el desarrollo de las prácticas *Políticas externas para el desarrollo de las prácticas | Posible | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | * Realizar campañas informativas y de sensiblización frente a los procesos de práctica empresarial. * Realizar una planeación semestral para la gestión de espacios de práctica de acuerdo al No. de estudiantes postulados. * Revisar periodicamente normatividad externa relacionda con el tema de práctica empresarial (permanante) * Realizar campañas informativas frente a nuevas normas referentes al tema. | Directora de Extensión Coordinación Vínculo con el Sector Productivo Coordinación Consultorio Empresarial Coordinación de Comunicaciones Directores de Programa | N/A | Mayo - Octubre Junio - Noviembre Permanente De acuerdo a la actualización de la normatividad | Mayo - Octubre Junio - Noviembre Permanente De acuerdo a la actualización de la normatividad | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-10-01 | 80 | Raro | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Realizando campañas informativas y de sensiblización frente a los procesos de práctica empresarial; planeando semestral la gestión de espacios de práctica de acuerdo al No. de estudiantes postulados; Revisando periodicamente normatividad externa relacionda con el tema de práctica empresarial (permanante) y Realizando campañas informativas frente a nuevas normas referentes al tema. Se diminuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Baja , se recomienda definir acciones para mitigar el riesgo o el mantenimiento del control del mismo
No conocer el impacto de egresados | * Falta de implementación de estrategias efectivas para captar información *Falta de articulación entre las diferentes dependencias * Ausencia de estrategias comunicativas adecuadas | Posible | Catastrófico | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | *Seguimiento del plan de fidelización *Dar cumplimiento a las responsabilidades establecidas *Mantener una comunicación constante con las diferentes dependencias *Realizar seguimiento a la implementación de estrategias para el seguimiento a egresados. | Directora de Extensión Coordinación Vínculo con el Sector Productivo Coordinación Consultorio Empresarial Coordinación Educación Continuada Coordinación de Egresados Coordinación de Comunicaciones Directores de Programa | N/A | Permanente | Permanente | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-10-01 | 80 | Raro | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos de Seguimiento del plan de fidelización, cumplimiendo las responsabilidades establecidas, Manteniendo una comunicación constante con las diferentes dependencias y realizando seguimiento a la implementación de estrategias para el seguimiento a egresados. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Catastrófico a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Moderada, se recomienda definir acciones para mitigar el riesgso
Deficiente asignacion de docentes tutores | No cuenta con disponiblidad horaria, la no continuidad de los docentes. No se cuenta con una herramienta de selección. | Casi Seguro | Moderado | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Realizar reunión semestral de planeación de tutores con directores de programa y coordinador de áreas básicas | Coordinación de Bienestar | N/A | 01/01/2018 01/07/2018 | 30/01/2018 30/07/2018 |  | ENGELS REVUELTA LICEA | 15/02/2018 18/08/2018 | 80 | Posible | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Realizar reunión semestral de planeación de tutores con directores de programa y coordinador de áreas básicas se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Casi Seguro a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Insignificante pasanando el riesgos de una E - Zona de riesgo Extrema a B - Zona de riesgo Baja: , se recomienda definir acciones para
Bajo Impacto de las actividades y eventos en la comunidad | Planeación no adecuada | Casi Seguro | Moderado | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Realizar propuestas de planeación e informes de entregables antes de la fecha establecida | Coordinación de Bienestar | N/A | 01/01/2018 01/07/2018 | 30/01/2018 30/07/2018 |  | ENGELS REVUELTA LICEA | 15/02/2018 18/08/2018 | 78 | Posible | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Realizar propuestas de planeación e informes de entregables antes de la fecha establecida se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Casi Seguro a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Insignificante pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Baja , se recomienda definir acciones para asumir el riesgo
Desconocimiento del procedimiento de permanencia y graduación | Habituarse y adecuarse a la actualización de los procedimientos por cada proceso | Casi Seguro | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Sensibilización institucional del procedimiento por grupos de líderes de procesos | Coordinación de Bienestar | N/A | 01/10/2018 01/12/2018 | 30/10/2018 15/12/2018 |  | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-11-06 | 80 | Posible | Menor | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Sensibilización institucional del procedimiento por grupos de líderes de procesos se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Casi Seguro a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Moderada, se recomienda definir acciones para asumir y reducir el riesgo
No planear las actividades a desarrollar atendiendo las necesidades actuales. | Asignación de responsabilidades laborales a docentes y administrativos, no contratación a tiempo de docentes líderes. Falta de perfiles de los estudiantes que ingresan a la institución, falta de personal calificado, de recursos financieros, de espacio físico | Probable | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Control de las asignaciones a docentes y administrativos | Coordinación de Bienestar | N/A | 01/09/2018 01/12/2018 | 30/09/2018 15/12/2018 |  | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-11-06 | 80 | Improbable | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Control de las asignaciones a docentes y administrativos se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Improbable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Baja: , se recomienda definir acciones para asumir el riesgo
No poder atender y/o no atender adecuadamente la demanda de los servicios. | Falta de recurso humano, Interrupciones en la continuidad contractual del recurso humano, Falta de asignación de recursos financieros; falta de adecuación y construcción de espacios físicos. | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Control de las asignaciones a docentes, administrativos, recursos fiscos, financiero y de espacios fisicos | Coordinación de Bienestar | N/A | 01/09/2018 01/12/2018 | 30/09/2018 15/12/2018 |  | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-11-06 | 70 | Posible | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Control de las asignaciones a docentes, administrativos, recursos fiscos, financiero y de espacios fisicos se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Insignificante pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Baja, se recomienda definir acciones para asumir el riesgo
Suspensión de los servicios tecnológicos de la Institución. | Conflictos en la red, Restricciones a accesos web, Manenimientos por medio del proveedor de servicios, Daños en los equipos de cominicacion, caida de servidores Falta de renovación y actualización de la infraestructura tecnológica para la prestación de los servicios. Fallas en el fluido electrico que alimenta el centro de datos | Probable | Moderado | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Se llevara acabo revisiones mensuales para garantizar el funcionamiento de la red . Implementar un formato de control para el mantenimiento de los data center | dos Auxiliar de soporte | N/A | Mensual | Mensual | CUMPLIDO | Engels Revuelta Licea | 2017-10-11 | 65 | Posible | Menor | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Se llevara acabo revisiones mensuales para garantizar el funcionamiento de la red , Implementar un formato de control para el mantenimiento de los data center se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Moderada
No se encuentre la parte averiada dentro del stock | Las partes ya se utilizaron en otras repacaiones. Daño constante de algunos de los elementos de los equipos. La mala manipulacion algunas veces de los equipos de computo. | Raro | Insignificante | E - Zona de riesgo Extrema | Asumir el riesgo | Se debe contar con un stock ed partes de diferente tipos para realizar los cambios respectivos. | 1 auxiliar de sistemas | N/A | permanente | permanente | CUMPLIDO | Engels Revuelta Licea | 2017-10-11 | 80 | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Se debe contar con un stock ed partes de diferente tipos para realizar los cambios respectivos. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Raro a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Insignificante a Insignificante pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Baja Zona de riesgo Baja
No se apruebe la compra de la parte averiada | No se encuentra dentro del presupuesto establecido. | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Asumir el riesgo | se debe contar con presupuesto para realizar las compras respectivas de los elementos tecnologicos. | Coordinador Recursos tecnologicos | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | EN PROCESO | Engels Revuelta Licea | 2018-11-08 | 0 | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | No se a ejecutado la accion para abordar los riesgos
No se encuentra disponible el recurso audiovisual | Ya se encuentran reservados o en mantemiento los equipos de los medios audiovisuales. | Raro | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Asumir el riesgo | Se debe contar con mayores recursos tecnologicos debido al crecimiento de la institucón. | Coordinador Recursos tecnologicos - Laboratoristas | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | EN PROCESO | Engels Revuelta Licea | 2018-11-08 | 0 | Raro | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | No se a ejecutado la accion para abordar los riesgos
La no devolucion de los recursos tecnologicos | El personal, no devuelve y no acata el procedimiento de devolucion de los recursos tecnologicos a la dependencia en el tiempo estipulado por la misma. | Improbable | Insignificante | E - Zona de riesgo Extrema | Asumir el riesgo | Se debe informar sobre cada uno de los procesos establecidos para el prestamo de medios audiovisuales y recursos tecnologicos. | Coordinador Recursos tecnologicos - Laboratoristas | N/A | Premanante | permanente | CUMPLIDO | Engels Revuelta Licea | 2017-10-11 | 55 | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Se debe informar sobre cada uno de los procesos establecidos para el prestamo de medios audiovisuales y recursos tecnologicos. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Improbable a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Insignificante a Insignificante pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Baja: a Zona de riesgo Baja
La instalación no oportuna del software solictado por las direcciones de programa. | No se concocen las salas que se asignan a los docentes. No se realizan los requerimientos a tiempo. No se toman en cuenta los cambios realizados en los horarios. | Improbable | Moderado | E - Zona de riesgo Extrema | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo | Se debe realizar la programacion de las instalaciones para efectuar las mismas | Laboratoristas - Auxiliar sistemas | N/A | 01/01/2018 01/07/2018 | 30/01/2018 30/07/2018 | CUMPLIDO | Engels Revuelta Licea | 2017-10-11 | 60 | Raro | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Se debe realizar la programacion de las instalaciones para efectuar las mismas se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Improbable a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Moderada a Zona de riesgo Baja
Uso de Software no Licenciado | Acceso a clave administrador de equipos por parte de los usuarios no autorizados | Raro | Menor | E - Zona de riesgo Extrema | Asumir el riesgo | creacion de claves de administrador actualizacion periodica de los usuario, roles autorizacion y claves de acceso | Laboratoristas - Auxiliar sistemas | N/A | permanente | permanente | CUMPLIDO | Engels Revuelta Licea | 2017-10-11 | 80 | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos creacion de claves de administrador actualizacion periodica de los usuario, roles autorizacion y claves de acceso se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Raro a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Menor a Insignificante pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Baja a Zona de riesgo Baja
Imposibilidad de uso o demoras en la implementación de nuevas tecnologías | Falta de capacitación del personal de Soporte y desarrollo para que actualice sus conocimientos en base a tecnologías emergentes | Posible | Menor | E - Zona de riesgo Extrema | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo | Capacitacion en nuevas tecnologia de la informacion y comunicaciones aplicables a institucion | Gestion del Talnto Humano | N/A | semestral | semestral | CUMPLIDO | Engels Revuelta Licea | 2017-10-11 | 85 | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Capacitacion en nuevas tecnologia de la informacion y comunicaciones aplicables a institucion se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Menor a Insignificante pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Moderada a Zona de riesgo Baja, se recomienda definir acciones para
Uso o administración indebida e inapropiada de los diferentes recursos tecnológicos de la institución | Escasas políticas asociadas al manejo y administración de las TIC en la Institucion. Falta de comunicación de los reglamento y mecanismos de control institucional | Posible | Menor | E - Zona de riesgo Extrema | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo | socializacion de los manuales, reclgalemtos y politicas de usos de la TICs en la Institucion | Coordinacion de TICs | N/A | 01/02/2018 01/08/2018 | 20/02/2018 30/08/2018 | CUMPLIDO | Engels Revuelta Licea | 2017-10-11 | 55 | Improbable | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos socializacion de los manuales, reclgalemtos y politicas de usos de la TICs en la Institucion se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Improbable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Menor a Insignificante pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Moderada a Zona de riesgo Baja
Falla del aplicativo de facturacion y cartera. | 1. Saturación del sistema por vencimiento de plazos. 2. Falla de inernet o intranet. 3. baja capacidad del procesamiento de información, del aplicativo de facturacion y cartera. | Casi Seguro | Moderado | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Generar cultura de pago mediante cronogramas de pago e instructivos de los beneficios y sanciones. 2. Seguimiento de la capacidad del serviccio del proveedor externo. 3. Gestionar según la necesidad y tiempos de afluencia la capcidad de los sistemas internos. | Gerencia Administrativa | N/A | 01/05/2018 01/06/2018 01/11/2018 01/12/2018 | 30/05/2018 30/06/2018 30/11/2018 30/12/2018 | CUMPLIDO EN PROCESO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-06-30 | 70 | Probable | Menor | A - Zona de riesgo Alta | Aunque la accion diminuyo la probabilidad y el impacto en un nivel, el riesgo continua en zona de riesgoAlta, se requiere determinar acciones para efectivas contribuyan con la mitigacion del riegos
Emergencias de fluido electrico, hidraulico, de gas, entre otros, que impida el desarrollo normal de las actividades. | 1. Daños fortuitos en cualquiera de las lineas. 2. Deterioro y falta de mantenimiento de las lineas de fluido. 3.No disponibilidad del personal de mantenimiento, en el momento de presentarse la emergencia. | Casi Seguro | Moderado | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Revisiones periodicas a las instalaciones para identificar posibles fallas. 2. Asignación de turnos rotativos para dar cubrimiento en todo el horario de servicio. | Gerencia Administrativa | N/A | 01/05/2018 01/06/2018 01/11/2018 01/12/2018 | 30/05/2018 30/06/2018 30/11/2018 30/12/2018 | CUMPLIDO EN PROCESO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-06-30 | 75 | Probable | Menor | A - Zona de riesgo Alta | Aunque la accion diminuyo la probabilidad y el impacto en un nivel, el riesgo continua en zona de riesgoAlta, se requiere determinar acciones para efectivas contribuyan con la mitigacion del riegos
Daños por eventos climaticos no esperados de alta intensidad. | 1. Fuertes lluvias que generan altos caudales e inudaciones. 2. Fuertes vientos que desprenden tejas y elementos de cubiertas. | Raro | Catastrófico | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Reforzamiento periodico de cubiertas y fachadas de los inmuebles. 2. mantenimiento constante de los canales recolectores de aguas. | Gerencia Administrativa | N/A | 01/05/2018 01/06/2018 01/11/2018 01/12/2018 | 30/05/2018 30/06/2018 30/11/2018 30/12/2018 | CUMPLIDO EN PROCESO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-06-30 | 65 | Raro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Aunque la accion diminuyo la probabilidad y el impacto en un nivel, el riesgo continua en zona de riesgoAlta, se requiere determinar acciones para efectivas contribuyan con la mitigacion del riegos
Daños en la infraestructura. | 1. Insfraestructura con muchos años de construcción. | Improbable | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Reforzamiento periodico de cubiertas y fachadas de los inmuebles. 2. Mantenimiento constante de las instalaciones y planta fisica en general. | Gerencia Administrativa | N/A | 01/05/2018 01/06/2018 01/11/2018 01/12/2018 | 30/05/2018 30/06/2018 30/11/2018 30/12/2018 | CUMPLIDO EN PROCESO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-06-30 | 65 | Raro | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Con el Reforzamiento periodico de cubiertas y fachadas de los inmuebles. Y el Mantenimiento constante de las instalaciones y planta fisica en general se contribuyo a la disminucion de la probabilidad y el impacto del riesgos en 1 nivel, pasando el riesgo de una zona Alta a una zona moderada,m se requiere continuar implementados las acciones para abordar el riesgos en las fechas definidas en el plan de accion Asumir, Reducir el riesgo
Escasez de recursos para el sostenimiento de los gastos e inversiones de la institución. | 1. Falta de liquidez. 2. Errores en la solicitud de ejecucion de presupuesto. 3. Incumplimiento de los requisitos exigidos al proveedor por parte de la institución. | Probable | Moderado | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Para mitigar la falta de liquidez , camapañas de pago para mayor recaudo. 2. Contratación con proveedores reconocidos que garanticen el cumplimiento. | Gerencia Administrativa | N/A | Mensual 01/06/2018 01/07/2018 01/12/2018 | Mensual 30/06/2018 30/07/2018 30/12/2018 | CUMPLIDO EN PROCESO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-07-30 | 75 | Posible | Menor | M - Zona de riesgo Moderada | Mitigando la falta de liquidez con camapañas de pago y la contratación con proveedores reconocidos como SUFI que garanticen el cumplimiento se contribuyo a la disminucion de la probabilidad y el impacto del riesgos en 1 nivel, pasando el riesgo de una zona Alta a una zona moderada, se requiere continuar implementados las acciones para abordar el riesgos en las fechas definidas en el plna de accion Asumir, Reducir el riesgo
Retraso en las actividades programadas por el imcumplimiento del proveedor en la entrega del bien o servicio. | 1. Falta de planeación de las actividades con anticipacion. 2. Calificacion definciente del proveedor del bien o servicio. 3. Falta de seguimiento y control de las actividades planeadas dentro de un periodo determinado. | Posible | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Contratación con proveedores reconocidos que garanticen el cumplimiento. 2. Programación de actividades con suficiente antelacion para dar cumplimiento a lo solicitado. | Gerencia Administrativa | N/A | 01/05/2018 01/06/2018 01/11/2018 01/12/2018 | 30/05/2018 30/06/2018 30/11/2018 30/12/2018 | CUMPLIDO EN PROCESO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-06-30 | 55 | Improbable | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Con la contratación con proveedores reconocidos como SUFI que garanticen el cumplimiento se contribuyo a la disminucion de la probabilidad y el impacto del riesgos en 1 nivel, pasando el riesgo de una zona Extrema a una zona moderada, se requiere continuar implementados las acciones para abordar el riesgos en las fechas definidas en el plan de accion Asumir, Reducir el riesgo
Vulnerabilidad para la custodia de los valores recibidos, que pueden ocacionar pérdidas o hurtos de dinero. | 1. Actividades rutinarias en cuanto al manejo de efectivo y valores de caja. 2. Zona de alto impacto de delincuancia. 3. Recepción de dineros en efectivo. | Improbable | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Evitar al maximo la recepción de dinero en efectivo, apoyandonos con intermediarios bancarios. 2. monitoreo constante del sistema cerrado de televisión, haciendo enfasis especial en las camaras ubicadas en los lugares de recaudo. | Gerencia Administrativa | N/A | Diariamente | Diariamente | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-11-02 | 75 | Raro | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos 1. Evitar al maximo la recepción de dinero en efectivo, apoyandonos con intermediarios bancarios, monitoreo constante del sistema cerrado de televisión, haciendo enfasis especial en las camaras ubicadas en los lugares de recaudo, se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Improbable a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Moderada, se recomienda definir acciones para Asumir, Reducir el riesgo
Pérdida de la información por falla del aplicativo contable y/o daño y deterioro de documetos fisicos. | 1. Fallos e incapacidad de acceder a elementos de almacenamiento. (Discos duros, Servidores, memorias USB). 2. Almacenamiento inadecuado de los diferentes documentos fisicos y digitales. 3. Falta de un sistema de digitalizacion de documentos. | Raro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Realizar copias de seguridad de la informacion de alto impacto. 2. Digitalizar los documentos que requieren mayor durabilidad o cunsulta. | Gerencia Administrativa | N/A | Diariamente | Diariamente | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-11-02 | 70 | Raro | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Realizar copias de seguridad de la informacion de alto impacto, Digitalizar los documentos que requieren mayor durabilidad o cunsulta. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Raro a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Moderad, se recomienda definir acciones para Asumir, Reducir el riesgo
Sanciones y/o mala toma de desiciones por no tener la información contable a tiempo | 1. Informes incompletos por no tener al dia la información contable. 2. Falta de planeacion en la ejeucion de tareas de registro necesarias para tener los sistemas actualizados. | Improbable | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. implementar mecanismos de control y seguimiento en los registros contable . | Gerencia Administrativa | N/A | 01/05/2018 01/06/2018 01/11/2018 01/12/2018 | 30/05/2018 30/06/2018 30/11/2018 30/12/2018 | CUMPLIDO EN PROCESO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-06-30 | 70 | Raro | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos implementar mecanismos de control y seguimiento en los registros contable, se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Improbable a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Moderada, se recomienda definir acciones para Asumir, Reducir el riesgo
Pagos incorrectos a los diferentes proveedores o colabordores de la institucion. | 1. Falta de sistemas de control y auditoria en la elaboracion de nomina y pagos a proveeedores. 2. Falta de actualizacion o parametrizacion de los sistemas utilizados para esta funcion. 3. Falta de estandarizacion de turnos, para una mejora en el calculo de los valores asignados por funcionarrio. | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Implementación de sistemas de liquidacion de pagos. 2. Realizar capacitacion en los nuevos procedimientos contables y legales para la parametrizacion de los diferentes sistemas. | Gerencia Administrativa | N/A | Mensual 01/06/2018 01/07/2018 01/12/2018 | Mensual 30/06/2018 30/07/2018 30/12/2018 | CUMPLIDO EN PROCESO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-07-30 | 60 | Posible | Menor | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Implementación de sistemas de liquidacion de pagos, Realizar capacitacion en los nuevos procedimientos contables y legales para la parametrizacion de los diferentes sistemas, se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Moderada, se recomienda definir acciones para Asumir, Reducir el riesgo
No ejecución de actividades academico administrativas por falta de planeación de cada una de las dependencias que solicita el presupuesto. | 1. Falta de planeacion de los recursos necesarios para la realizacion de actividades. 2. omisión de rubros necesarios para la ejecucion de actividades dentro de la planeacion. 3. No alineacion de los objetivos de cada dependencia con los objetivos generales de la institucion,. | Posible | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Relacionar los recursos de los objetivos individuales de cada dependencia con los de la institucion. 2. Planeación de las actividades designadas a cada dependencia. | Gerencia Administrativa | N/A | 01/05/2018 01/06/2018 01/11/2018 01/12/2018 | 30/05/2018 30/06/2018 30/11/2018 30/12/2018 | CUMPLIDO EN PROCESO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-06-30 | 75 | Improbable | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Relacionar los recursos de los objetivos individuales de cada dependencia con los de la institucion, Planeación de las actividades designadas a cada dependencia. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Improbable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Moderada, se recomienda definir acciones para Asumir, Reducir el riesgo
No identificación concreta del mercado objetivo | Inadecuado estudio de mercadeo No definicion objetiva y aterrizada del Buyer Persona según la oferta academica de la institucion | Improbable | Catastrófico | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Realizar un adecuado estudio de mercadeo Definir de una forma objetiva y aterizada del Buyer Persona según la oferta academica de la institucion | Área de Mercadeo y Coordinación Comercial | N/A | 2018-09-01 | Permanente | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA | 2018-11-01 | 60 | Raro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Realizar un adecuado estudio de mercadeo, Definir de una forma objetiva y aterizada del Buyer Persona según la oferta academica de la institucion se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Improbable a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Catastrófico a Mayor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta, se recomienda definir acciones para Reducir , Evitar, Compartir o Transferir el riesgo
Perder prospectos que estan interesados en la oferta academica de la institucion | No brindar informacion oportuna y actualizada de la oferta academica a los prospectos en los tiempos establecidos No dar solucion oportuna a las necesidades y requerimientos a los prospectos Mala atencion y prestacion del servcio a los prospectos No participar en ferias, eventos, convenios interinstitucionales y empresariales | Casi Seguro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Brindar información oportuna y actualizada de la oferta academica a los prospectos en los tiempos establecidos, auditando las herramientas del CRM como medio de gestion comercial. Brindar solucion oportuna a las necesidades y requerimientos a los prospectos Brindar una excelente atencion y prestacion del servicio a los prospectos Participar en ferias, eventos, convenios interinstitucionales y empresariales | Coordinación Comercial y Asesor Comercial | N/A | 2018-10-22 | Permanente | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA | 2018-11-01 | 60 | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Brindar información oportuna y actualizada de la oferta academica a los prospectos en los tiempos establecidos, auditando las herramientas del CRM como medio de gestion comercial, Brindar solucion oportuna a las necesidades y requerimientos a los prospectos, Brindar una excelente atencion y prestacion del servicio a los prospectos, Participar en ferias, eventos, convenios interinstitucionales y empresariales se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Casi Seguro a Probable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta, se recomienda definir acciones para Reducir , Evitar, Compartir o Transferir el riesgo
Deficiente prestacion del servicio de gestion comercial | Falta de capacitacion Desconocimiento de los protocolos de atencion | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Realizar capacitaciones al equipo comercial Dar a conocer los protocolos de atencion y propender al uso adecuado de los mismos | Dirección de Mercadeo y Promoción, Coordinación Comercial | N/A | 2018-10-22 | Permanente | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA | 2018-11-01 | 75 | Posible | Menor | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Realizar capacitaciones al equipo comercial, Dar a conocer los protocolos de atencion y propender al uso adecuado de los mismos se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Moderado, se recomienda definir acciones para Asumir , Reducir el riesgo
No asignacion del prespuesto para el desarrollo del plan de Mercadeo y publicidad | No solictud oportuna y pertinente del prespuesto a ejecutar. Desconocimiento de la compaña a desarrollar | Raro | Catastrófico | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Plantear con tiempo cuál y cómo se va a desarrollar la nueva campaña, para poder estructurar y planificar qué presupuesto se va a ejecutar | Área de mercadeo | N/A | 2019-01-30 | Permanente |  | ENGELS REVUELTA |  |  | Raro | Catastrófico | A - Zona de riesgo Alta | Nos se ha ejecutados la accion para abordar el riesgos
Incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en materia de publicidad | Desconocimiento de requisitos legales y reglamentarios en materia de publicidad | Improbable | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Estudiar, entender y tener a la mano la o las leyes que cobijan los procesos de mercadeo en el ambito academico | Área de mercadeo | N/A | 2018-10-10 | Permanente | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA | 2018-11-01 | 60 | Raro | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Estudiar, entender y tener a la mano la o las leyes que cobijan los procesos de mercadeo en el ambito academico se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Improbable a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Baja: , se recomienda definir acciones para Asumir el riesgo
Perdida del posicionamiento de la marca "Fundacion Universitaria San Mateo" | Publicar Informacion desactualizada. No identificar el Publico objetivo al cual va dirigida la comunicación. Comunicar informacion de la Institucion por Canales inadecuados Difundir contenido erroneo Mal Uso del Manual de identidad coorporativa | Probable | Catastrófico | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Publicar Informacion actualizada. Identificar el Público objetivo al cual va dirigida la comunicación. Comunicar información de la Institucion a través de canales adecuados. Difundir contenido asertado. Buen uso del Manual de identidad coorporativa. | Comunicaciones | N/A | 08/10/2018 | Permanente | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA | 2018-11-01 | 55 | Posible | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Publicar Informacion actualizada, Identificar el Público objetivo al cual va dirigida la comunicación, Comunicar información de la Institucion a través de canales adecuados, Difundir contenido asertado, Buen uso del Manual de identidad coorporativa. se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Catastrófico a Mayor se mantiene en la misma Zona de riesgo Extrema, recomienda definir acciones para Reducir , Evitar, Compartir o Transferir el riesgo
Aspirante que realiza el proceso para la admisión y no tiene clara la información frente al programa que desea ingresar | 1. El aspirante no tiene claridad frente a la información entregada por Mercadeo | Posible | Menor | A - Zona de riesgo Alta | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo | 1. Realización reunión con Departamento de Mercadeo levantando acta con compromisos para su seguimiento | Coordinación de Admisiones |  | Permanente | Permanente | SI, reunión de mayo | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Improbable | Menor | B - Zona de riesgo Baja | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Realización reunión con Departamento de Mercadeo levantando acta con compromisos para su seguimiento se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Improbable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Menor a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Moderada a Zona de riesgo Baja. Se debe continuar realizando la reunión semestralmente e implementación del formato de Registro y Validación de Información del Prospecto Interesado en Matricula
Documentación incompleta para la realización de la inscripción | 1. No conocimiento de la documentación requerida. 2. Olvido de la documentación que se debe entregar | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Validación de requisitos en el brochure del programa. 2. Registro documentos pendientes en Academusoft 3. Envío correo a estudiantes para entrega documentación pendiente 4. Inactivación del sistema para quienes no entreguen documentos | Coordinación de Admisiones |  | Permanente | Permanente | 1. Se encuentran los requisitos en el brochure 2. Reporte Academusoft donde se evidencian documentos pendientes 3. soportes de correos enviados a los estudiantes 4. No se ha aprobado por parte del Consejo Superior la inactivación en el sistema | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Improbable | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de las acciones para abordar el riesgos s se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a Improbable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Mayor manteniendose el riesgos en una Zona de riesgo Alta. A partir del periodo 2018-2 el Consejo Superior definió que no se puede dar matriculas de estudiantes nuevos sin documentos completos. Solo puede quedar pendiente el ICFES previa firma del compromiso de entrega
Errores en diligenciamiento del formulario virtual | 1. Errores humanos 2. Falta de tiempo 3. Falta de inducción al funcionario encargado | Posible | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Procedimiento e instructivos definidos 2. capacitación e inducción 3. Auditoría | Coordinación de Admisiones |  | Permanente | Permanente | 1. Procedimiento actualizado 2. Auditoria y retroalimentación frente a los resultados | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Improbable | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos, se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Improbable de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Mayor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta. Auditoría semanal de la Coordinación de Admisiones de las hojas de vida verificando el contenido de acuerdo a la matricula del formulario virtual. De esta auditoria se lleva un formato relacionando los hallazgos encontrados y un acta mensual de compromisos con los funcionarios de Admisiones.
Marcación incorrecta del programa al cual se inscribió el aspirante | 1. Errores humanos 2. Falta de inducción al funcionario encargado 3. Información errada del estudiante sobre el programa | Posible | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Procedimeinto e instructivos definidos 2. capacitación e inducción 3. Auditoría | Coordinación de Admisiones |  | Permanente | Permanente | 1. Procedimiento actualizado 2. Auditoria y retroalimentación frente a los resultados | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Raro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Mayor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta. Auditoría semanal de la Coordinación de Admisiones de las hojas de vida verificando el contenido de acuerdo a la matricula del formulario virtual. De esta auditoria se lleva un formato relacionando los hallazgos encontrados y un acta mensual de compromisos con los funcionarios de Admisiones.
Marcación incorrecta de la jornada y CAE | 1. Errores humanos 2. Falta de inducción al funcionario encargado 3. Información errada del estudiante sobre el CAE al que va ingresar | Posible | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Procedimeinto e instructivos definidos 2. capacitación e inducción 3. Auditoría | Coordinación de Admisiones |  | Permanente | Permanente | 1. Procedimiento actualizado 2. Auditoria y retroalimentación frente a los resultados | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Raro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Mayor pasanando el riesgos de una- Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta. Auditoría semanal de la Coordinación de Admisiones de las hojas de vida verificando el contenido de acuerdo a la matricula del formulario virtual. De esta auditoria se lleva un formato relacionando los hallazgos encontrados y un acta mensual de compromisos con los funcionarios de Admisiones.
No realización del proceso de carnetización | 1. No cuenta con la disponibilidad para realizar el proceso. 2. El aspirante manifiesta no tener la presentación adecuada para la toma de la forografía 3. El no pago de la 1 cuota de la matricula financiera en el momento de la inscripción. 4. Daño del equipo para la elaboración del carné o no disponibilidad del funcionario encagado | Posible | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Proceso definido 2. Reporte de daño del equipo a Gerencia Adminsitratriva para su gestión. 3. Reporte a Gerencia Adminsitrativa de inasistencia del funcionario encargado. | Coordinación de Admisiones |  | Permanente | Permanente | 1. Procedimiento actualizado | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Posible | Menor | M - Zona de riesgo Moderada | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Posible a Posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Moderado a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Moderada. Adicionalmente, se envían comunicados semanales a los estudiantes recordando que deben reclamar el carné.
No apertura de programas | 1. Falta de alumnos matriculados para el programa. 2. Falta de gestión comercial y de los directores de programa. | Probable | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Proceso definido 2. Reporte oportuno a Vicerrectoría Académica para definición. 3. Envío de información de no apertura de programas a Departamento de Mercadeo para su gestión. | Coordinación de Admisiones |  | Julio Enero | Agosto Febrero | 1. Procedimiento actualizado 2. se reporta la información a Vicerrectoría Académica para toma de decisiones 3. Diligenciamiento de matriz para contacto de estudiantes de programas que no se ofertarán. | Vicerrectoría Servicios Académicos | Julio- agosto |  | Posible | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta Adicionalmente se definieron los programas que se deben ofertar en el CAE Country Sur, de acuerdo a histórico de matriculas
Cambio del centro de estudio | 1. Falta de alumnos matriculados para el programa en el CAE 2. Falta de gestión comercial y de los directores de programa. | Probable | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Proceso definido 2. Reporte oportuno a Vicerrectoría Académica para definición. 3. Envío de información de no apertura de programas en otro CAE al Departamento de Mercadeo para su gestión. | Coordinación de Admisiones |  | Julio Enero | Agosto Febrero | 1. Procedimiento actualizado 2. se reporta la información a Vicerrectoría Académica para toma de decisiones 3. Diligenciamiento de matriz para contacto de estudiantes de programas que no se ofertarán. | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Posible | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Probable a posible de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Moderado pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta Adicionalmente se definieron los programas que se deben ofertar en el CAE Country Sur, de acuerdo a histórico de matriculas
Cambio de fechas de grados | 1. No disponibilidad del sitio definido para la realización de la ceremonia. 2. Inconvenientes para la asistencia de parte de los miembros del Consejo Superior. | Improbable | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Realizar una revisión con Vicerrectoría Académica y Consejo Superior para verificar fechas | Vicerrectoría Gestión Servicios Académicos |  | Marzo- abril- septiembre octubre | Marzo- abril- septiembre octubre | 1. Cronograma de grados con cumplimiento | Vicerrectoría Servicios Académicos | Marzo- abril- septiembre octubre |  | Raro | Menor | B - Zona de riesgo Baja | Con el desarrollo de la accion para abordar el riesgos Realizar una revisión con Vicerrectoría Académica y Consejo Superior para verificar fechas se dimunuyo la probabilidad del riesgos de Improbable a Raro de igual forma el impacto tuvo una diminucion de Mayor a Menor pasanando el riesgos de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Baja. Se están concertando las fechas y validandolas antes de la publicación
Errores en verificación y actualización de los requisitos de grados y /o incumplimiento del cronograma definido para la revisión de requisitos | 1. Desactualizacion de los sistemas de informacion en donde se consulta la información para validación de requisitos. 2. No cumplimiento del cronograma definido por parte de las dependencias. | Posible | Catastrófico | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Recordatorio del cronograma para revisión de requisitos 2. Soporte de la verificación de requisitos realizada | Secretaría Académica CDTEC CENFUS Proyección Social Registro y Control |  | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre | 1. Controles en las fechas de apertura del sistema 2. Envío de correos informando la realización de cumplimiento de requisitos | Vicerrectoría Servicios Académicos | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre |  | Improbable | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | 1. se implementaron controles en el sistema para que no se pueda realizar el cambio de la evaluación de cumplimiento de un requisito. 2. Se ajustaron los roles en el sistema 3. Los certificados externos de cumplimiento del nivel de inglés de ingresan al SSE
Generar titulación sin cumplir los requisitos | 1. No verificacion de los requisitos de grado 2. Revision incorrecta de los requisitos de grado | Posible | Catastrófico | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Verificar las fechas en las que se revisaron requisitos para definir si es necesario volver a verificar. 2. Soportes de las dependencias frente a la revisión de requisitos 3. Revision incorrecta de los requisitos de grado | CDTEC CENFUS Proyección Social Registro y Control |  | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre | 1. Se validan las fechas de revisión de los requisitos para verificar que se realicen en la fecha que corresponde 2. Cada dependencia tiene definido su procedimiento de revisión de requisitos | Vicerrectoría Servicios Académicos | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre |  | Raro | Catastrófico | A - Zona de riesgo Alta | 1. se implementaron controles en el sistema para que no se pueda realizar el cambio de la evaluación de cumplimiento de un requisito. 2. Se ajustaron los roles en el sistema 3. Los certificados externos de cumplimiento del nivel de inglés de ingresan al SSE
No realización de migraciones de peticiones de grado | 1. No suministrar la informacion completa al departamento de desarrollo para la realización de la migración o información con errores. | Raro | Menor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Solicitar a desarrollo que la migración se realice en forma automática | Desarrollo |  | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 1. Aún no hay respuesta de desarrollo, la migración la hicieron ellos de acuerdo a la solicitud de la Vicerrectoría de Gestión. | Vicerrectoría Servicios Académicos | 2019-01-01 |  | Raro | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | 1. Se está solicitando la migración correspondiente antes de cada graduación de ventanilla e institucional 2. Se solicitó a Desarrollo la opción de hacerlo automaticamente, estamos esperando su respuesta
Elaboracion de diplomas y/o actas de grado con información incorrecta | 1. Falta de revision de la información del sistema de grados. | Raro | Catastrófico | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Doble revisión de la información | Secretaría Académica |  | febrero Marzo abril septiembre octubre diciembre | febrero Marzo abril septiembre octubre diciembre | 1. Con los diplomas impresos se verifica por un segundo par de ojos la información vs lo que está en el sistema | Vicerrectoría Servicios Académicos | febrero Marzo abril septiembre octubre diciembre |  | Raro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | 1. R y C valida la información de la carpeta frente al sistema 2. Se valida el diploma elaborado frente al archivo enviado
Demora del proveedor en la entrega de los diplomas | 1. Daños en las impresoras 2. Alto flujo de trabajo del proveedor | Posible | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Enviar la informacion con el tiempo necesario para la elaboracion de los diplomas | Vicerrectoria de Gestión y Secretaria Academíca |  | febrero Marzo abril septiembre octubre diciembre | febrero Marzo abril septiembre octubre diciembre | 1. No se han presentado inconvenientes, la entrega durante 2018-2 ha sido oportuna | Vicerrectoría Servicios Académicos | febrero Marzo abril septiembre octubre diciembre |  | Improbable | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | 1. Se elaboró un acuerdo de servicio con el proveedor 2. Se establecieron tiempos para el envío de la información y entrega. 3. El Proveedor definió un responsable del proceso.
Ausencia de las personas encargadas de la firma de diplomas y/o actas de grado | 1. Viaje o calamidad | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Implementar firma digital | Consejo Superio |  | febrero Marzo abril septiembre octubre diciembre | febrero Marzo abril septiembre octubre diciembre | 1. No se autorizó la firma digital, hay compromiso de estar presentes para la firma de los diplomas | Vicerrectoría Servicios Académicos | febrero Marzo abril septiembre octubre diciembre |  | Raro | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | 1. Se recuerda el cronograma de grados para que las personas responsables de las firmas estén presentes
El aspirante menor de edad asiste a la inscripción sin el registro civil. | 1. Desconocimiento de los requisitos para la inscripción 2. falta de información por parte de Mercadeo | Improbable | Menor | A - Zona de riesgo Alta | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo | No se realiza ninguna inscripción sin la documentación completa, el asesor debe darle la información comercial e indicarle que puede inscribirse cuando traiga el registro civil |  |  | Permanente | Permanente | 1. A partir de 2018-2 se está dando cumplimiento a esta directriz | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja | 1. Hay cumplimiento por parte de mercadeo en informar los requisitos. 2. Admisiones no realiza la inscripción sin el documento
El aspirante menor de edad asiste a la inscripción con otro acudiente diferente a sus padres. | 1. Desconocimiento de los requisitos para la inscripción 2. falta de información por parte de Mercadeo | Improbable | Menor | A - Zona de riesgo Alta | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo | No se realiza ninguna inscripción sin la documentación completa, es asesor debe darle la información comercial e indicarle que puede inscribirse cuando ell acudiente traiga carta de autorización autenticada o poder autenticado. |  |  | Permanente | Permanente | 1. A partir de 2018-2 se está dando cumplimiento a esta directriz | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja | 1. Hay cumplimiento por parte de mercadeo en informar los requisitos. 2. Admisiones no realiza la inscripción sin el documento autenticado
El aspirante se lleva la Hoja de vida Académica cuándo pasa a financiera | 1. Desconocimiento del procedimiento de inscripción y admisión | Posible | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Reiterar al aspirante que debe pasar nuevamente por admisiones 2. Solicitar a Financiera que realicen llamada a Admisiones informando que el aspirante se retira del área 3. Solicitar a financiera que recuerde al aspirante que debe pasar por admisiones 4. Solicitar al vigilante que no deje salir al aspirante sin pasar por admisiones |  |  | Permanente | Permanente | 1. Se socializan las acciones definidas | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja | 1. Aún no se ha evaluado el impacto de las actividades definidas
Entrega incompleta de las hojas de vida al Departamento de Registro y Control | 1. Los aspirantes no entregan completa la documentación. 2. Los aspirantes de llevan la hoja de vida 3. No entrega de documentos por parte de los responsables de convenios | Posible | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. No se realizan inscripciones sino se tiene la documentación completa 2. En los casos de que se encuentre pendiente el resultado de la prueba de estado el aspirante debe firmar un acta de compromiso para la posterior entrega. 3. Acompañamiento y seguimiento al responsable de cada convenio 4. Envío de comunicados a los estudiantes que tienen documentación pendiente |  |  | Permanente | Permanente | Se da cumplimiento a las acciones definidas | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Improbable | Menor | B - Zona de riesgo Baja | A partir del periodo 2018-2 el Consejo Superior definió que no se puede dar matriculas de estudiantes nuevos sin documentos completos. Solo puede quedar pendiente el ICFES previa firma del compromiso de entrega. La responable del archivo verifica toda la información entregada para realizar una segunda validación e identificar si hay algo pendiente.
El sistema que genera usuarios y de correo electrónico no funcione o los genera mal | 1. Se presenta en estudiantes que tienen la" Ñ" en el apellido | Posible | Menor | A - Zona de riesgo Alta | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo | 1. Se solicitó ajuste a sistemas e informan que es un error del sistema y no lo pueden ajustar 2. Cuando se inscribe un estudiante con letra "Ñ " en su apellido se informa inmediatamente para su corrección |  |  | Permanente | Permanente | Se da cumplimiento a las acciones definidas | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja | Con el envío de la solicitud de corrección, se está controlando la situación y se garantiza que el estudiante tenga su correo y usuarios funcionando.
El estudiante nuevo acepta el cambio de programa o jornada pero no se acerca al área de Admisiones a realizar el cambio de la hoja de vida | 1. Falta de compromiso del estudiante | Raro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Contacto telefónico y por correo electrónico con el estudiante. 2. Solicitud de apoyo a la Coordinación del Programa para que el estudiante se acerque a Admisiones |  |  | Permanente | Permanente | 1. Contacto telefónico y por correo electrónico con el estudiante. Se implementará la segunda estrategia en caso de que el estudiante no se acerque | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Raro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Se tienen seis (6) HV peendientes del periodo 2018-1, se pedirá apoyo a las coordinaciones de programa
Matriculas después de inicio de clases. | 1. No cumplimiento del Calendario Académico 2. Falta de organización de los responsables de los convenios (Cencabo) | Casi Seguro | Mayor | M - Zona de riesgo Moderada | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Desde admisiones no se puede evitar esta situación ya que es una directriz institucional. Para controlar el riesgo se realiza contacto con las áreas responsables de inducción y matrícula académica para evitar inconvenientes a los estudiantes |  |  | Agosto Febrero | Septiembre Marzo | Se da cumplimiento a las acciones definidas | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Casi Seguro | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Para el periodo 2018- 2, se realizó gestión con la totalidad de estudianyes matriculados después del inicio de clases
Errores en el diligenciamiento de la lista de chequeo para transferencias externas e internas | 1. Descuido de los asistentes de admisiones 2. Falta de verificación por parte de la Coordinación de Admisiones | Posible | Menor | A - Zona de riesgo Alta | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y acompañamiento a los asistentes de Admisiones 2. Revisión completa por parte de la Coordinación |  |  | Permanente | Permanente | Se da cumplimiento a las acciones definidas | Coordinación de Admisiones | Permanente |  | Posible | Menor | M - Zona de riesgo Moderada | Ha disminuido el número de listas de chequeo con inconsistencias, se sigue trabajando para garantizar su adecuado diligenciamiento.
Información errónea en los sistemas de información para la actualización de requisitos de grado. | En los sistemas de información Institucional se presenta información equivocada frente a la situación académica de los estudiantes, tales como ubicación semestral, matrícula académica y notas de las asignaturas. | Raro | Catastrófico | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Actualización de los sistemas de información frente a la información académica de los estudiantes, que puede actualizarse por hallazgo de Secretaría Académica y R yC en cuanto a grados. 2. Revisión completa de la información de los estudiantes en el momento de validación de requisitos |  |  | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre | 1. Se retroalimenta a las dependencias encargadas de revisión de requisitos, la responsabilidad y la importancia de ejecutar sin error esta actividad | Responsables de verificación de cumplimiento de requisitos de grado R y C Extensión Prácticas CDTEC Centro de Lenguas Financiera | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre |  | Raro | Catastrófico | A - Zona de riesgo Alta | Cuándo se detectan situaciones por corregir se realiza la validación correspondiente y se subsana
Filtracion de informacion personal de los estudiantes al momento de enviar al proveedor para elaboracion de los diplomas. | No se garantiza la seguridad de la información enviada al proveedor con los datos personales de los estudiantes | Posible | Catastrófico | M - Zona de riesgo Moderada | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | 1. Definición de correo electrónico único para el envío de la información de los estudiantes. 2. Envío de archivo con clave para su lectura 3.único responsable por parte del proveedor |  |  | febrero Marzo abril septiembre octubre diciembre | febrero Marzo abril septiembre octubre diciembre | 1. Se implementaron las acciones de control desde el mes de septiembre de 2018 | Vicerrectoría Servicios Académicos | Septiembre Octubre |  | Raro | Mayor | A - Zona de riesgo Alta | Las acciones definidas permiten control y seguridad de la información
Documentación de inscripción incompleta del estudiante en su hoja de vida académica | Al momento de revisar la hoja de vida académica del estudiante para grado se evidencia la falta de documentos. | Posible | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo | 1. Revisión oportuna de documentación 2. llamada o envío de correo al estudiante para que entregue la información 3. Desde admisiones para estudiantes nuevos no se permite la inscripción sin documentos completos |  |  | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre | Se da cumplimiento a las acciones definidas | Registro y Control | Enero febrero Marzo abril junio septiembre octubre diciembre |  | Posible | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | El inconveniente se seguirá presentando por lo menos 5 años más ya que en periodos anteriores permitian la matrícula cin documentación completa. Las acciones para controlarlo han sido efectivas
Desactualización del modelo de autoevaluación. | Cambios normativos internos y externos. | Raro | Mayor | M - Zona de riesgo Moderada | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Monitorear el surgimiento de nuevas normas internas y externas en las entidades externas como MEN, CNA y en todas las pertinentes. | Vicerrectora de Extension y Calidad | N/A | Permanente | Permanente | Comunicación del rector de la Nueva normatividad para los procesos de autoevaluacion y acreditacion Socializacion del decreto 2731 por parte del MEN en la Institucion en el mes de Septiembre | Engels Revuelta Licea | 2018-08-30 | 70 | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Con las acciones determinadas por el lideres del proceso, diminuyo la probalidad de manifectacion del riesgo y el impacto que generaria en el proceso en un nivel para probalidad y uno para Impacto, quedando el riesgos en zona baja, se debe continuar realizando las acciones para abordar el riesgos asegurando el objetivo del proceso y el impacto adverso que pueda disminuir el desempeño de la institucion
Incumplimiento de cronogramas establecidos. | * Falta de seguimiento y control a los cronogramas establecidos. * Insuficientes recursos para el cumplimiento de las actividades propuetas en el cronograma. * Falta de cultura de auteoavaluacion y autorregulacion | Casi Seguro | Catastrófico | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Realizar segumiento y control a los cronogramas establecidos. Solicitar Recursos Financiero, Logisticos, tecnologicos en el mes de Noviembre para el cumplimiento de las actividades propuetas en el cronograma. Fortalecer la Participácion de los funcionarios en los procesos autoevaluación para el mejoramiento continuo de la institucion y los programas. | Vicerrectora de Calidad Director de Autoevaluación Director de Resgistros Calificados | N/A | Según cronograma de autoevalauacion 01/11/2018 | Según cronograma de autoevalauacion 30/11/2018 | EN PROCESO | Engels Revuelta Licea | 2018-08-30 | 0 | Casi Seguro | Catastrófico | E - Zona de riesgo Extrema | En el Momento del seguimiento aun no estaba planeado la ejecucion de la accion para abordar el riesgo
Baja calidad en documentación para renovación de registro calificado y/o acreditación. | * Falta de compromiso de funcionarios responsables * Falta de lista de chequeo para verificar la calidad en la documentación. * Inadecuada ejecución de procedimientos, lineamientos y formatos establecidos en el SGAC. | Probable | Mayor | M - Zona de riesgo Moderada | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Diseñar instrumentos como listas de chequeo para verificar los requisitos que deben cumplir los documentos. Realizar seguimiento a la Ejecucion de los Mecanimos, procedimientos y los formatos establecidos. Socializar experiencias exitosas y significativas con los funcionarios responsables de autoevaluacion y acreditacion | Líder de cada Condicion de Calidad | N/A | 01/01/2018 01/07/2018 09/04/2018 01/05/2018 04/06/2018 | 30/01/2018 30/07/2018 13/04/2018 04/05/2018 08/06/2018 | Auditoria interna 04/07/2018 COMFACAUCA 12/04/2018 USTA 03/05/2018 UNICATOLICA 07/05/2018 | Engels Revuelta Licea | 2018-07-30 | 79 | Improbable | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Diminuyo la probalidad 2 niveles de manifectacion del riesgo y el impacto que generaria en el proceso en 2 nivel para probalidad y uno para Impacto, quedando el riesgos en zona baja, se debe continuar realizando las acciones para abordar el riesgos asegurando el objetivo del proceso y el impacto adverso que pueda disminuir el desempeño de la institucion
Baja participación de la comunidad institucional en los procedimientos de autoevaluación y autorregulación. | * Falta de promover más la cultura de autoevaluación y autorregulación. *Falta de consciencia sobre la importancia de participar de estos procedimientos. * Ejercicios de autoevaluación pasan a segundo nivel de importancia frente a otros procesos institucionales. | Probable | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Sensibilizar a la comunidad institucional sobre la importancia de participar en los procedimientos de autoevaluación para la mejora continua de los programas y de la Institución, en espacios como conversatorios, inducciones de docentes y de estudiantes. | Vicerrectora de Extension y Calidad | N/A | 01/02/2018 01/08/2018 | 28/02/2018 30/08/2018 | Informe de autoevaluacion comparativo de participacion de personal academico y estudiantes Reunion general de docentes en febrero y agosto | Engels Revuelta Licea | 2018-08-30 | 65 | Posible | Menor | M - Zona de riesgo Moderada | Al Realizar la acciones para abordar el riesgo, Sensibilizando a la comunidad institucional sobre la importancia de participar en los procedimientos de autoevaluación para la mejora continua de los programas y de la Institución se disminuyo la Probalidad y el Impacto en 1 nivel quedando en riesgo en en una Zona de Riesgos Moderada, se proponen implementar acciones mas afectivas para mitigar el riesgo.
No cumplimiento de la ejecución de los planes de mejora | * Falta de recursos que garanticen la ejecución de las acciones de mejora requeridas. * Falta de seguimiento y control a la ejecución de los planes de mejora. | Casi Seguro | Catastrófico | M - Zona de riesgo Moderada | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Solicitar Recursos Financiero, Logisticos, tecnologicos en el mes de Noviembre para dar cumplimiento de ejecución de los planes de mejora Generar mecanismos e instrumentos para realizar segumiento y control a la ejecución de los planes de mejora. | Vicerrectora de Extension y Calidad | N/A | 01/11/2018 01/06/2018 | 30/11/2018 30/06/2018 | Solicitud de Prepuestos Actas con Lineramientos de Junio del 2018 para realizar el siguineto a los planes de mejoramiento | Engels Revuelta Licea | 2018-07-30 | 70 | Probable | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Frente al Riesgo del No cumplimiento de la ejecución de los planes de mejora y las acciones para abordar el riesgo solicitando Recursos Financiero, Logisticos, tecnologicos en el mes de Noviembre para dar cumplimiento de ejecución de los planes de mejora y la generacion de mecanismos e instrumentos para realizar segumiento y control a la ejecución de los planes de mejora. la Probalidad y el Impacto bajaron en un nivel, las acciones aun no son suficientemente efectivas para disminir la zona de riesgo, quedando la misma en Zona de Riesgo Extrema.
Baja calidad en la presentación y sustentación de la información al momento de la visita de verificación con fines de renovación y acreditación. | * Falta de planeación y organización de las evidencias y la presentación que se le realiza en la visita de verificación. * Tiempos muy justos para preparar la atención de la visita de verificación. * Visitas de verificación simultáneas. | Posible | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Estructurar y organizar la presentación de acuerdo al formato establecido. Organizar las evidencias en las respectivas carpetas que se presentan en el momento de la visita. | Líder de cada Condicion de Calidad | N/A | 2018-01-01 | 2018-01-30 | Se eviencia lineamientos para la presentacion de visitas de pares academicos, se cuenta con formato para el control de la documentacion a presentar Se cuenta con el protocolo de visitas de pares academicos | Engels Revuelta Licea | 2018-04-28 | 85 | Raro | Insignificante | B - Zona de riesgo Baja: | Al definirse la estructura y organización de la presentación de acuerdo al formato establecido, y contando con los lineamientos para la presentacion de las evidencias en las respectivas carpetas en la visita. Contribuyo un una dismunicion significativa de la probalidad y el imnpacto del riesgo en 2 niveles, pasando el riesgos de una Zona de riegos alta a una zona de riesgo baja, se debe mantener las acciones para abordar el riesgos siempre que se desarrollen visitas de pares academico para la renovacion de registros calificados.
Retraso en procesos de radicación de documentos o en procesos de verificación. | * Congestión de trámites en el MEN y en el CNA referente a solicitud de registro calificado y de acreditación. * Falta de sincronización en las diferentes respuestas que deben emitir los entes. * Plataforma SACES-CNA para trámites de registro calificado y acreditación, presente fallas técnicas. *Congestión en la plataforma SACES para trámites de registro calificado y acreditación. | Posible | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Diligenciamiento del sistema SACES con tiempo de anticipación a la fecha estipulada en la norma, para trámites de registros calificados y para trámites de acreditación. | Vicerrectoría Académica | N/A | Según ciclo del MEN Conograma de entrega de informacion de los responsables de de las condiciones de Calidad | Según ciclo del MEN Conograma de entrega de informacion para los responsables de las condiciones de Calidad | COMPLIDO Renovacion de 15 programas Registro calificado 10 Programas nuevos | Engels Revuelta Licea | 2018-11-02 | 90 | Improbable | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Se cumplieron los tiempos de diligenciamiento del sistema SACES con anticipación a la fecha estipulada en la norma, para trámites de registros calificados y para trámites de acreditación. lo cual traajo consigo una dismunicion de la probalidad y el imnpacto del riesgo en 1 niveles, pasando el riesgos de una Zona de riegos alta a una zona de riesgo baja, se debe mantener las acciones para abordar el riesgos
Incumplimiento de las Politicas y Objetivos Institucionales contenidos en el PDI y PEI | Falta de Compromiso del Personal Falta de Lineamientos claros y aterrizados Falta tiempo y alta carga de trabajo. | Posible | Mayor | M - Zona de riesgo Moderada | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Socializacion de las Politicas y Objetivos Institucionales en Induccion del Personal Docentes y Administrativos en el Mes de Febrero y Agosto Realizar Seguimiento al cumplimiento de los Proyectos del Plan de desarrollo Institucional segun lineamientos y frecuencia definidos en el Instructivos de Gestion del Plan de Desarrollo Institucional. | Dirección de Planeación | N/A | 01/02/2018 01/08/2018 | 28/02/2018 30/08/2018 | CUMPLIDO | Engels Revuelta Licea | 2018-08-30 | 60 | Improbable | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | Se realizaron las Socializacion de las Politicas y Objetivos Institucionales en Induccion del Personal Docentes y Administrativos en el Mes de Febrero y Agosto al igual que en corversatorios del rector con los estudiantes, el Impacto y la probabilidad del riesgos dimiunuyeron en 1 nivel pasando el riesgos de Zona Extrema a Zona Moderada, se debe implementar acciones de comunicacion mas efectivas que garanticen la apropiacion de el direccionamiento estrategico institucional
Incumplimiento en implementación y gestión de planes de trabajo propuestos. | No seguimiento a metas parciales, propuesta de metas demasiado ambiciosas frente a las capacidades institucionales, falta de coordinación entre dependencias y falta de seguimiento a ejecución de planes de trabajo. | Posible | Moderado | B - Zona de riesgo Baja: | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Realizar Seguimiento al cumplimiento de los Planes de Trabajo de las Dependencia y/o Colaboradores segun lineamientos y frecuencia definidos en el Instructivos de Gestion del Plan de Trabajo Anual. | Dirección de Planeación Lideres de Procesos | N/A | 01/03/2018 01/06/2018 01/09/2018 01/12/2018 | 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 18/12/2018 | CUMPLIDO | Engels Revuelta Licea | 2018-08-30 | 57 | Improbable | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | Se ha realizado 3 seguimiento al cumplimiento de los Planes de Trabajo de las Dependencia y/o Colaboradores el Impacto y la probabilidad del riesgos dimiunuyeron en un nivel pasando el riesgos de Zona alta a Zona Baja, se recomienda continuar con los seguimientos de los planes de trabajo segun frecuencia y planeacion definida por el proceso.
Deficit de asignacion presupuestal para el desarrollo de los proyectos del PDI | No se realizan ejercicios de planeación ajustados que permitan determinar las necesidades de recursos a asignar para ejecutar acciones que permitan cumplir y consolidar los Proyecto del PDI. Falta de seguimiento a la ejecución presupuestal. | Posible | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Establecer con claridad las necesidades de recursos para la ejecución de actividades. Realizar seguimiento a la ejecución de presupuesto en el mes de Octubre de cada año Revisar las propuestas de trabajo y ajustar acorde a la asignación de recursos de los proyectos | Lideres de Proyectos | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | EN PROCESO | Engels Revuelta Licea | 2018-11-02 | 0 | Posible | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | No se ha ejecutados la accion en el momento del seguimiento del plan para abordar los riesgos
No obtención del registro Calificado del Programa Nuevo | No Cumplimiento de Lineamientos del MEN y/o Institucionales Falta de Seguimiento al cronograma de creación del programa. | Raro | Mayor | M - Zona de riesgo Moderada | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Realizar Seguimiento al cronograma de creación del programa y al cumplimiento de los Lineamientos del MEN y/o Institucionales. Generar un documento guía para el cumplimiento de los lineamiento del MEN e Institucionales para el registros calificado de programas nuevos. | Planeación Vicerrectoría Académica Decanaturas Direcciones de Programa | N/A | 2/05/2018 1/10/2018 | 30/05/2018 30/10/2018 | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-10-30 | 75 | Raro | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | La probalidad del riesgos paso de ser Raro a Raro el impacto disminuyo de Mayor a Moderado Pasando el riesgos pasando de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Moderada, se debe definir acciones de apropiacion y reduccion del riesgo
Deficiente Formulación de Horarios de Clases | Inadecuada proyección de estudiantes Nuevos y de continuidad de estudiantes antiguos. Incumplimiento en el cronograma de elaboración de horarios. Asignación inadecuada de la carga Académica a docentes | Casi Seguro | Mayor | E - Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Ajuste de la metodología e instrumentos para la realización de proyección de estudiantes Nuevos y de continuidad de estudiantes antiguos. Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de elaboración de horarios. Acompañamiento en la Asignación de la carga Académica a docentes | Planeación Vicerrectoría Académica Decanaturas Direcciones de Programa Unidad de Evaluación (Asistente de Horarios) | N/A | 2018-10-01 | 2018-10-30 | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-10-30 | 70 | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | La probalidad del riesgos paso de ser Casi Seguro a Probable el impacto disminuyo de Mayor a Moderado Pasando el riesgos pasando de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta se debe definir acciones de Reduccion, evadir, compartir o tranferir el Riesgos
Baja Calidad en el desarrollo de la Labor docente | Deficiente planeación semanal de actividades por Asignaturas por parte de los docentes Falta de seguimiento al cumplimiento de la Planeación semanal de actividades por Asignaturas Asignación inadecuada de la carga Académica a docentes | Probable | Mayor | M - Zona de riesgo Moderada | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Acompañamiento en la formulación de la planeación semanal de actividades por Asignaturas por parte de los docentes Realizar al cumplimiento de la Planeación semanal de actividades por Asignaturas y análisis de informe de cumplimiento de la planeación Acompañamiento en la Asignación de la carga Académica a docentes | Direcciones de Programa Coordinación de Programas Decanaturas | N/A | Primera semana del Semestre Semana 6 y semana 12 del Semestre 01/01/2018 01/07/2018 | Primera semana del Semestre Semana 6 y semana 12 del Semestre 30/01/2018 30/07/2018 | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-07-30 | 51 | Posible | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | La probalidad del riesgos paso de ser Probable a Posible el impacto disminuyo de Mayor a Moderado Pasando el riesgos pasando de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta se debe definir acciones de Reduccion, evadir, compartir o tranferir el Riesgos
Desactualización curricular del los programa Académicos. | Inadecuado vigilancia de los cambios tecnológicos, normativos, sectoriales que afecten a los programas institucionales. Falta de efectividad de los comité curriculares de los programas | Posible | Mayor | B - Zona de riesgo Baja: | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Asegurar que los decanos, directores y docentes participen en eventos sectoriales y gremiales y realicen la transferencia de conocimiento mediante insumos para el desarrollo de comité curriculares de programa y de facultad Realizar seguimiento y control a la gestión de los comités curriculares para que los cambios tecnológicos, normativos, sectoriales se vean reflejados en actualización de micro currículos. | Comité curricular de facultad | N/A | Dos veces al semestre | Dos veces al semestre | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA LICEA |  | 55 | Improbable | Moderado | M - Zona de riesgo Moderada | la probalidad del riesgos paso de ser Posible a Improbable el impacto disminuyo de Mayor a Moderado Pasando el riesgos pasando de unaE - Zona de riesgo Extrema a M - Zona de riesgo Moderada, se debe definir acciones de apropiacion y reduccion del riesgo
Inconsistencias en Generación de la Matricula Académica del Estudiante | Mala parametrización del Sistema de Información Desconocimientos del reglamento estudiantil y de los Planes de estudios Deficiente asesoría y acompañamiento del Coordinador y director al estudiante Deficiente Formulación de Horarios de Clases | Casi Seguro | Mayor | B - Zona de riesgo Baja: | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Validación semestral de la información de los planes de estudio del programa vigente mediante lista de chequeo de requisitos para la parametrización del Sistema de Información Re-Inducción del reglamento estudiantil y de los Planes de estudios Implementación de Mesas de Ayuda para asesorar y acompañar al estudiante en su gestión de matricula. Acompañamiento en la Asignación de la carga Académica a docentes | Directores de programa Directores de programa Dependencia de Desarrollo, Secretaria académica, Registro y control, Directores de programas Decanaturas | N/A | 01/02/2018 01/08/2018 | 10/02/2018 10/08/2018 | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-08-30 | 65 | Probable | Moderado | A - Zona de riesgo Alta | La probalidad del riesgos paso de ser Casi Seguro a Probable el impacto disminuyo de Mayor a Moderado Pasando el riesgos pasando de una Zona de riesgo Extrema a Zona de riesgo Alta se debe definir acciones de Reduccion, evadir, compartir o tranferir el Riesgos
Desactualización del Material Bibliográfico | Micro currículos desactualizados Falta de Convenios interbibliotecarios No solicitud de Actualización del material Bibliográfico de los programas por parte de los directores. | Posible | Moderado | B - Zona de riesgo Baja: | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | Realizar seguimiento semestral de las necesidades de actualización de material bibliográfico por programa y por área de formación | Coordinación de Biblioteca | N/A | 01/06/2018 01/11/2018 | 30/06/2018 30/11/2018 | CUMPLIDO | ENGELS REVUELTA LICEA | 2018-06-30 | 75 | Improbable | Menor | B - Zona de riesgo Baja: | La probalidad del riesgos paso de ser Posible a Improbable el impacto disminuyo de Moderado a Menor Pasando el riesgos pasando de una Zona de riesgo Alta a Zona de riesgo Baja se debe definir acciones para Asumir el riesgo
|  | B - Zona de riesgo Baja: | 5
|  | M - Zona de riesgo Moderada | 0
|  | A - Zona de riesgo Alta | 36
|  | E - Zona de riesgo Extrema | 46